Załącznik do umowy Nr………….

z dnia …………………………..

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

dotyczący "Opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel"

| Wyszczególnienie czynności wykonanych w poszczególnych etapach | Termin wykonania pracy | Wartość wykonanej pracy w zł. |
| --- | --- | --- |
| I ETAP OPRACOWANIA Cz 1 czynności formalno-prawne związane z przystąpieniem do opracowania przedmiotu umowy o zamówienie publiczne: - - analiza materiałów wyjściowych do opracowania, w tym – obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel , - przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień instytucji i organów opiniujących i uzgadniających - o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia „Studium” - - - sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków , wykonanie kart obiektów istniejących i kart stanowisk archeologicznych ze wskazaniem obiektów na mapach , - | ……… miesiące od daty podpisania umowy | 20% wynagrodzenia |
| II ETAP OPRACOWANIA 1.analiza i propozycja rozpatrzenie złożonych wniosków do zmiany „Studium” wraz z uzasadnieniem oraz wykazem i rysunkiem przedstawiającym położenie i rozmieszczenie terenów, co do których zostały wniesione wnioski 2. sporządzenie koncepcji projektu zmiany „Studium” – 1 kpl. oraz prezentacja opracowania Zamawiającemu i Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 3.uzyskanie pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczących koncepcji projektu zmiany ”Studium” z uwzględnieniem ewentualnych uwag i wniosków M.K.U.A. | ……… miesiące od daty przyjęcia przez Zamawiającego wykonania etapu I | 20 % wynagrodzenia |
| III ETAP OPRACOWANIA 1. sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel, spełniającego wymogi przepisów prawa,– w wersji elektronicznej i papierowej, w ilości niezbędnej do dokonania uzgodnień i uzyskania opinii, 2. sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń „Studium” na środowisko 3. analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z udziałem społeczeństwa na podstawie art.42 ust.2 i pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu sporządzone na podstawie art.55 ust.3 - ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z przygotowaniem projektów zawiadomień, obwieszczeń, pism dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny jw. 4. 4. wdrożenie procedury uzgadniania i opiniowania projektu zmiany „Studium” wraz z przekazaniem dokumentu jw. do uzgodnień i opinii, przygotowanie projektów pism. 5. dokonanie analizy uzyskanych opinii i uzgodnień wraz ze sporządzeniem stosownego wykazu opinii oraz wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień i ewentualne ponowne uzgodnienie i opiniowanie projektu zmiany „Studium”, | ……… miesięcy od daty przyjęcia przez Zamawiającego wykonania etapu II | 20% wynagrodzenia |
| IV ETAP OPRACOWANIA 1..czynności związane z wyłożeniem projektu zmiany „Studium” do publicznego wglądu: - sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel do wyłożenia do publicznego wglądu, przekazanie opracowania Wójtowi Gminy – 1 egz, - przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień o wyłożeniu projektu „Studium” , - udział w dyskusji publicznej wraz z przygotowaniem protokółu z dyskusji publicznej, 2. przeanalizowanie złożonych uwag do projektu zmiany „Studium” wraz z wykazem i przedstawieniem sposobu ich rozpatrzenia, wprowadzenie zmian do projektu „Studium” wynikających z uwzględnionych uwag z uzgodnieniem w niezbędnym zakresie 3. przekazanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel wraz z listą nieuwzględnionych uwag, spełniającego wymagania do podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany „Studium”, - przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy jw. -.prezentacja projektu dokumentu na sesji Rady Gminy,. | …….. miesiące od daty przyjęcia przez Zamawiającego wykonania etapu III | 20% wynagrodzenia |
| V ETAP OPRACOWANIA 1.przygotowanie i skompletowanie dokumentacji planistycznej w zakresie do przedstawienia Wojewodzie Mazowieckiemu w celu oceny zgodności z prawem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium”, 2. sporządzenie 3 egzemplarzy uchwalonej zmiany „Studium” w formie papierowej (tekst i rysunek) w tym: 1 rysunek w formie umożliwiającej jego ekspozycję oraz – w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z programem umożliwiającym jego wydruk . 3.sporządzenie dokumentacji prac planistycznych dot. czynności, o których mowa w art.11 powołanej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o p.i z.p. w formie oprawionej (twarda oprawa) wraz z wykazem dokumentów. | …….. miesiące od daty przyjęcia przez Zamawiającego wykonania etapu IV | 20% wynagrodzenia |

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA