Zał. Nr 4     PROJEKT

UMOWA NR ............./2014

Zawarta w dniu .......................... 2014 roku  pomiędzy  Gmina Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli przy u..Szkolna 1,   reprezentowana przez:

1.Adam Budyta  - Wójt Gminy Kołbiel

2.Ewa  Mazek   -  Z-ca Wójta  Gminy Kołbiel

zwaną dalej „Zamawiającym",

a

………………………………………………………………………………………………………

zarejestrowanym w ........................................................ pod numerem ............................      reprezentowanym przez :

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca ",

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  ogłoszonego  w dniu . .............................roku    została zawarta umowa o następującej treści :

§1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji i wykonania zadanie inwestycyjne  "Przebudowa ul. Targowej  w Kołbieli ” (przedmiot umowy)  obejmujące  trzy odcinki ; Odcinek  I w km   0+000 -: 0+250,

1.1. Roboty przygotowawcze   i  rozbiórkowe

1.1.1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , trasa dróg w terenie równinnym -

-    0,25 km

1.2. Podbudowa

1.2.1.Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników głębokość 20 cm , kategoria gruntu I-IV                                                                                                  -  1635 m3

1.2.2. Mechaniczne wykonanie  koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu  I-IV (wsp. 0,6)                                                        -   1635 m2

1.2.3. Warstwa odsączająca  w  korycie lub na całej szerokości drogi , zagęszczanie mechaniczne , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm                                                                -   1635 m2

1.2.4. Warstwa odsączająca  w korycie lub na całej szerokości drogi , zagęszczanie mechaniczne , grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm (WSP. 10,00)                   -   1685 m2

1.2.5.Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zgęszczeniu

8 cm                                                                                                                           -   1397,50 m2

1.2.6.Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, dopłata za każdy dalszy  1 cm warstwy  ponad 8 cm  (wsp. 12,0)                                                                                          -   1397,50 m2

1.3.Elementy ulic

1.3.1. Ławy betonowe z oporem pod krawężniki                                                 -    30,00 m3

1.3.2. Krawężniki  betonowe wystające o wymiarach  15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                             -   500,00 m

1.3.3. Obrzeża betonowe o wymiarach  20 x 6  cm na podsypce  cem.-piask. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                                                                  -     41,00 m

1.3.4. Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu   I-IV                                                                                      -      53,30 m2

1.3.5. Mechaniczne  wykonywanie  koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze  5 cm, kategoria gruntu I-IV  (wsp. 2,0)                                      -      53,30 m2

1.3.6. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie  mechaniczne , grubość warstwy po zagęszczeniu  10 cm                                                        -      53,30 m2

1.3.7. Podbudowy z kruszywa  łamanego , warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu

8 cm                                                                                                                 -     53,30 m2

1.3.8. Podbudowa z  kruszywa łamanego, warstwa górna, dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm  (wsp. 2,0)                                                                                     -     53,30 m2

1.3.9. Nawierzchnia  z kostki brukowej  betonowej o grubości  8 cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej                                                                     -     53,30 m2

1.4. Nawierzchnia

1.4.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                    -     1397,50 m2

1.5. Zjazdy przez chodnik

1.5.1.Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości  jezdni i chodników głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV                                                                                     -         21,00 m2

1.5.2.Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości  jezdni i chodników, dodatek  za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV                                                      -         21,00 m2

1.5.3. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu  10 cm                                                    -          21,00 m2

1.5.4. Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu  12 cm – 21,00 m2

1.5.5. Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm  (wsp. 3,0)                                                                                               -           21,00 m2

1.5.6. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach  15 x 30  cm  ława betonowa , podsypka cementowo – piaskowa                                                                                -           14,00 m

1.5.7. Nawierzchnia z kostki brukowej  betonowej o grubości 8 cm, szarej układanej na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                  -           21,00 m2

1.6. Odwodnienie

1.6.1.Ławy betonowe  zwykłe pod ścieki                                                    -            30,00 m3

1.6.2. Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów   15 cm                                                                                 -          250,00 m

1.6.3. Ułożenie ścieków z podwójnych elementów betonowych  na podsypce cementowo-piaskowej , grubość prefabrykatów  15 cm                                                 -           14,00 m

1.7.  Oznakowanie  Pionowe

1.7.1. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy  50 mm   -         11,00 szt.

1.7.2. Znaki zakazu, nakazu  ostrzegawcze, informacyjne, przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2                                                                                               -          11,00 szt.

1.8.  Roboty wykończeniowe

1.8.1. Regulacja pionowa studzienek  dla urządzeń  poziemnych – zawory wodociągowe i gazowe,-                                                                                                  -           5,00 szt.

1.82. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń poziemnych – włazy kanałowe kanalizacji sanitarnej                                                                                                 -          5,00 szt.

Odcinek II w km   0+000 -: 0+039,

1.1. Roboty przygotowawcze   i  rozbiórkowe

1.1.1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , trasa dróg w terenie równinnym -

-    0,039 km

1.2. Podbudowa

1.2.1.Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników głębokość 20 cm , kategoria gruntu I-IV                                                                                                  -  195,00 m3

1.2.2. Mechaniczne wykonanie  koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu  I-IV (wsp. 0,6)                                                          -   195,00 m2

1.2.3. Warstwa odsączająca  w  korycie lub na całej szerokości drogi , zagęszczanie mechaniczne , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm                                                                -   195,00 m2

1.2.4. Warstwa odsączająca  w korycie lub na całej szerokości drogi , zagęszczanie mechaniczne , grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm   (wsp.. 10,00)                 -   195,00 m2

1.2.5.Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zgęszczeniu

8 cm                                                                                                                          -   175,50 m2

1.2.6.Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, dopłata za każdy dalszy  1 cm warstwy  ponad 8 cm  (wsp. 12,0)                                                                                           -   175,50 m2

1.3.Elementy ulic

1.3.1. Ławy betonowe z oporem pod krawężniki                                                 -       5,40 m3

1.3.2. Krawężniki  betonowe wystające o wymiarach  15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                             -    90,00 m

1.4. Nawierzchnia

1.4.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                      -     175,50  m2

1.5  Roboty wykończeniowe

1.5.1. Regulacja pionowa studzienek  dla urządzeń  poziemnych – zawory wodociągowe i gazowe,-                                                                                                  -           4,00 szt.

1.5.2. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń poziemnych – włazy kanałowe kanalizacji sanitarnej                                                                                                 -          1,00 szt.

1.5.3. Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego , grunt kat. I-III  -      39,00 m2

1.6.  Oznakowanie  Pionowe

1.6.1. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy  50 mm   -         2,00 szt.

1.6.2. Znaki zakazu, nakazu  ostrzegawcze, informacyjne, przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2                                                                                               -          2,00 szt.

Odcinek III w km   0+000 -: 0+ 160,

1.1. Roboty przygotowawcze   i  rozbiórkowe

1.1.1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , trasa dróg w terenie równinnym -

-    0,16 km

1.2. Podbudowa

1.2.1.Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników głębokość 20 cm , kategoria gruntu I-IV                                                                                                  -  655,00 m3

1.2.2. Mechaniczne wykonanie  koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu  I-IV (wsp. 0,6)                                                          -   655,00 m2

1.2.3. Warstwa odsączająca  w  korycie lub na całej szerokości drogi , zagęszczanie mechaniczne , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm                                                                -   655,00 m2

1.2.4. Warstwa odsączająca  w korycie lub na całej szerokości drogi , zagęszczanie mechaniczne , grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm   (wsp.. 10,00)                 -   655,00 m2

1.2.5.Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zgęszczeniu

8 cm                                                                                                                          -   655,50 m2

1.2.6.Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, dopłata za każdy dalszy  1 cm warstwy  ponad 8 cm  (wsp. 12,0)                                                                                           -   65550 m2

1.3.Elementy ulic

1.3.1. Ławy betonowe z oporem pod krawężniki                                                 -      19,41 m3

1.3.2. Krawężniki  betonowe wystające o wymiarach  15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                              -     323,50 m

1.4. Nawierzchnia

1.4.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                          -     655,00 m2

1.5. Odwodnienie

1.5.1. Studnie chłonne z kręgów o średnicy  1,2 m, głębokość studni  2,0 m     -    2,00 szt.

1.5.2. Ustawienie płyty żelbetowej o średnicy  1150 mm ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi na kominach  komór i studzienek                                                                            -     2,00 szt.

1.5.3. Studzienki ściekowe  uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu                                                                                        -     2,00 szt.

1.6  Roboty wykończeniowe

1.5.1. Regulacja pionowa studzienek  dla urządzeń  poziemnych – zawory wodociągowe i gazowe,-                                                                                                  -           5,00 szt.

1.6.2. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń poziemnych – włazy kanałowe kanalizacji sanitarnej                                                                                                 -           4,00 szt.

1.6.3. Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego , grunt kat. I-III  -  160,00 m2

1.7.  Oznakowanie  Pionowe

1.7.1. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy  50 mm   -         2,00 szt.

1.7.2. Znaki zakazu, nakazu  ostrzegawcze, informacyjne, przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2                                                                                               -          3,00 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  przedmiarem  robót stanowiącym załącznik  Nr 1,  zgodnie z projektem budowlany- wykonawczy  „Przebudowa ulic w  m.Kołbiel:  ul. Jana Kilińskiego  w km 0+007 -:- 0+199 odcinek I, ul. Jana Kilińskiego w km 0+000 -:- 044 odcinek II, ul. Józefa Zamojskiego w km 0+00 -: 0+209, ul.Targowa  w km 0+000 -:- 0+250  odcinek I,  ul.Targowa  w km  0+000 -:0 + 039, ul.Targowa w km 0+000 -:- 0+160 odcinek III gm. Kołbiel, powiat otwocki  województwo mazowieckie” w części dotyczącej ul.Targowej,  stanowiącym załącznik nr 2, oraz zgodnie z  obowiązującymi normami i zasadami  sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu postanowień  kodeksu etyki zawodowej.

§2

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2014 roku.

2. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy  w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Roboty budowlane oraz czynności  określone w niniejszej umowie  oraz w dokumentacji  stanowiącej jej załączniki. Wykonawca wykona w terminie do dnia 15 grudnia 2014 roku i jest to termin odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§3

1. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie   ...........................................................

....................................................................................................................................  posiadający uprawienia  budowlane ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

2. Inspektorem nadzoru upoważnionym przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie: ..............................................

.......................................................................................................................................................

§4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlany  wymieniony w §1 pkt.2 ,  w dniu

podpisania umowy

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy  plac (teren) budowy  w dniu podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

3.1.  wynajęcia , urządzenia , utrzymania i ubezpieczenie mienia pod zaplecze budowy wraz z

oświetleniem i  ogrodzeniem terenu budowy,

3.2. zapewnienia ochrony i ubezpieczenia  znajdującego się na terenie budowy i jego

zaplecza mienia oraz zapewnienia niezbędnych warunków bezpieczeństwa

3.3. całkowitego uporządkowania terenu zaplecza budowy po zakończeniu wszystkich robót.

3.4. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi robotami

budowlanymi  §7  §8.

§5

Przedmiot umowy będzie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, spełniających wymogi norm oraz posiadających odpowiednie aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczające je do stosowania w budownictwie drogowym.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w   §1  wynosi

................................... zl. netto, słownie :. ..................................................................................

..................................................................................... po doliczeniu podatku  VAT w wysokości

23% to  jest  ........................ zł   wysokości  wynagrodzenia  wynosi .................................zł

brutto słownie : .............................................................................................................................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty i czynności, niezbędne dla

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z  Projektem budowlanym,  obowiązującymi

przepisami i normami technicznymi. (§1 ust.2).

3. Wykonawca nie będzie żądał  dodatkowego wynagrodzenia za roboty  wymienione przez

Zamawiającego  w przedmiarze robót,  a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzeniu

kosztorysu ofertowego.

4. Wykonawca posiada prawo wystawiania faktur przejściowych za wykonane i odebrane  przez

Zamawiającego roboty budowlane, na podstawie  wspólnie uzgodnionych i podpisanych

protokołów  odbiorów  częściowych

5.W przypadku zawarcie zaakceptowanej przez Zamawiającego  umowy o podwykonawstwo

wypłata kolejnej faktury  nastąpi po  przedłożeniu przez Wykonawcę dowodu

potwierdzającego  zapłatę przez niego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

6.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  przysługującego,

na podstawie zaakceptowanej przez niego  umowy o podwykonawstwo, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy  w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę lub przez

podwykonawcę  od obowiązku zapłaty  odpowiednie podwykonawcy  lub dalszemu

podwykonawcy.

a)Bezpośrednia zapłata dotyczy jedynie należności wynikających z zaakceptowanej przez

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, nie obejmuje odsetek należnych

podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy.

7.Zamwiający  umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, w terminie 7 dni od doręczenia pisemnych

uwag dotyczących zasadności  bezpośredniej zapłaty.

a) W przypadku   zgłoszenia przez Wykonawcę uwag Zamawiający dokona  bezpośredniej

zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  jeżeli wykaże każdy

z osobna  zasadność takiej zapłaty, lub w przypadku wątpliwości co do należnej zapłaty

lub podmiotu któremu płatność się należy, Zamawiający złoży  do depozytu sądowego

kwotę  potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy.

8.Faktura końcowa wystawiona będzie  po dokonaniu całkowitego i  zadawalającego odbioru

przedmiotu umowy  przez Zamawiającego,  uporządkowaniu terenu zaplecza  budowy,  po

zakończeniu  wszystkich robót przez   Wykonawcę  z zachowaniem  warunków określonych  w

§2.

9.Zamawiający zapłaci w 2014 roku faktury przejściowe do wysokości 66 %  wartości

zamówienia, pozostała część zamówienia zostanie sfinansowana w pierwszym kwartale

2015 roku.   Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych do wysokości 66% wartości

zamówienia  za wykonane roboty nastąpi w ciągu 21  dni od dnia  złożenia przez Wykonawcę

faktury uprzednio zaakceptowanej przez  Zamawiającego z  konta Zamawiającego w BS Mińsk

Mazowiecki  Nr 19 9226 0005 0055 0808 2000 0010.

10. Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi w I kwartale 2015 roku w terminie

30 dni  od dnia złożenia  przez Wykonawcę faktury z uwzględnieniem postanowień §1,§2,

§6 ust.5,9,  §7 ust. 1 i 2, §9  ust.1

11. Zakresy  rzeczowe i finansowe wystawianych faktur muszą być zgodne z kosztorysem

ofertowym i  protokółami  odbioru robót. Postanowienia ust.6 i ust.7, powyżej stosuje

się odpowiednio.

§7

1.Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń dokonanych w

trakcie prowadzenia robót na drogach lokalnych, urządzeń melioracyjnych, w szczególności

rurociągów drenarskich, najpóźniej  przed protokólarnym odbiorem robót.

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych  użytkowanych w

trakcie  realizacji zamówienia, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu

budowlanego (np. spycharki) najpóźniej przed protokólarnym odbiorem robót.

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji,

natychmiast po ich wykryciu.

4.Wykonawca  ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu  konieczność wykonania robót

dodatkowych  niezbędnych do  wykonania  z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie

3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie  opóźnienia w

wykonaniu robót.

§8

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, odpowiada

Wykonawca.

2.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń nadziemnych widocznych w terenie i

uszkodzenie znaków  geodezyjnych oraz za uszkodzenie urządzeń podziemnych

wykazanych w dokumentacji.

3.Za uszkodzenie urządzeń podziemnych, nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy

dokumentacji technicznej odpowiada Zamawiający.

§9

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy  w następujących przypadkach i wysokościach :

1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

a). za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminów  określonych w umowie w

wysokości  0,1 %  wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §6 ust.1 za każdy dzień

zwłoki,

b) za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy lub jej

poszczególnych elementów  w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości

0,1% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §6 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji

określonej  w  §10 oraz rękojmi w wysokości 0,1.% wartości brutto przedmiotu umowy

określonej w §6 ust.1 za każdy dzień zwłoki poczynając od  dnia wyznaczonego na usunięcie

wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w  dodatkowo wyznaczonym terminie, kary

umowne ustalone  w pkt. b  i   c  ulegają  podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu

dodatkowego, za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy  Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,

określonej w §6 ust.1..

e) jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

f) za brak zapłaty  lub nieterminowej zapłaty  wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości

2% wartości brutto  przedmiotu umowy określonej w §6 ust.1.

g) za nieprzedłożenie  do zaakceptowania projektu umowy lub umowy lub projektu  zmiany

umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w

wysokości  2% wartości brutto przedmiotu umowy  określonej w §6 ust.1..

§10

Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  na  roboty  budowlane objęte przedmiotem umowy w okresie 36  miesięcy.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu protokolarnego  zakończenia czynności odbioru robót i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do eksploatacji.

§11

1.Zgodnie z art.147 - 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U z  2013 roku  poz.907 ze zmianami). Wykonawca złoży na rzecz  Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie  trwania gwarancji  w wysokości  5%  wartości przedmiotu umowy,  t.j. ..................................................................... zł.

2. Wykonawca wniesie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymienioną w     §11  ust.1,  w postaci  ( określonej w art.148 ustawy Prawo zamówień publicznych) ..............

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w pełnej wysokości  przed  zawarciem  umowy.  Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego lub gwarancji, dokumenty te muszą określać,  że zapłata  z  nich  nastąpi bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4.Zamawiający zatrzyma  na poczet zabezpieczenia wniesione wadium .

5.Zabezpieczenie w pieniądzu  będzie gromadzone na koncie  w BS Mińsk Mazowiecki

Nr 19 9226 0005 0055  0808 2000 0010 i będzie oprocentowane jak wkład terminowy.

6. Zwolnienie  (wypłacenie) przez  Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  wniesionego zabezpieczenia nastąpi :

a)  70% wysokości zabezpieczenia  po odbiorze z robót w ciągu 30 dni,

b) 30%   wysokości  zabezpieczenia po upływie okresu  gwarancji  w ciągu 14 dni,

7. Jeżeli  Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi po 7 dniach od doręczenia zgłoszenia Zamawiającego. Zamawiający ma prawo  zlecić usunięcie tych wad innemu wykonawcy i pokryć koszty  naprawy z wniesionego zabezpieczenia złożonego na lokacie terminowej . Konsekwencje utraty odsetek ponosi w całości Wykonawca. Postanowienie   §10  stosuje się odpowiednio .

§12

1.Zamawiający dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy po pisemnym zawiadomieniu  Wykonawcy  o zakończeniu robót budowlanych. Zawiadomienie winno być  złożone w biurze Zamawiającego  na 2 dni przed terminem określonym w §2 umowy.

2. Wykonawca przedłoży Komisji Odbioru  kompletny operat powykonawczy wykonanych robót budowlanych w dniu odbioru przedmiotu umowy określonym w §2  umowy.

3. Operat powykonawczy musi zawierać:

a) oświadczenie  kierownika  budowy, że wszystkie roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

b)  rozliczenie rzeczowe  i  finansowe  wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy, w tym certyfikaty, atesty materiałów użytych do wykonania zamówienia,

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną  przez właściwy WODGiK.

4. Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§13

1. Podwykonawcą robót obejmujących : …………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

Jest: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Wykonawca ma prawo  powierzyć podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o ile w ofercie zadeklarował realizację zamówienia przy udziale  podwykonawców i wskazał części przedmiotu umowy, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

3.Powierzenie wykonania części zamówienia  Podwykonawcy  lub dalszego  podwykonawcy  może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo.

4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane o wartości powyżej 0,5% wartości umowy określonej w §6 ust.1,  jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu  projekt tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy  na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z treścią projektu  tej umowy.

5.Zamawiajaćy może  w ciągu 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosić pisemne zastrzeżenia  do treści projektu umowy, a jeżeli w tym terminie ich nie przedstawi  to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt za zaakceptowany .przez Zamawiającego.

5.1.Zamawiający  obowiązany jest zgłosić pisemne zastrzeżenia  do projektu umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane  w przypadku gdy przewiduje  termin zapłaty wynagrodzenia  dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku oraz gdy umowa  nie spełnia wymogów specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.

6.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedłoży Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy  o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

7.Zamawiając w ciągu  4 dni  od doręczenia kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy i wezwać przedkładającego umowę  do jejzmiany w przypadku gdy umowa nie spełnia wymogów specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, lub gdy przewiduje ona termin  zapłaty wynagrodzenia dłuższy  niż 30 dni od dnia złożenia faktury lub rachunku.

8.Niezgłoszenie  pisemnego sprzeciwu do treści zawartej umowy  o podwykonawstwo w terminie określonym w  §13  ust.7,  uważa się za akceptację  umowy przez Zamawiającego, za wyjątkiem umowy która zawiera  odmienne postanowienia od postanowień zaakceptowanego projektu tej umowy.

9.Zatrudnienie przez Wykonawcę innych podwykonawców  niż wskazani w ofercie Wykonawcy  wymaga zaakceptowania ich przez Zamawiającego i jest możliwe jedynie wtedy gdy  kwalifikacje  i doświadczenie  wskazanych  Podwykonawców  spełniają  wymagania  określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w stopniu nie mniejszym, niż Wykonawca..

10.Zatrudnieie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sposób odmienny od wskazanego w  §13 ust.1-9,  stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym  bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania  podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników jak za swoje własne.

§14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawa zamówień publicznych  oraz innych ustaw mających lub mogących mieć zastosowanie.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd  właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§15

Wszelkie zmiany niniejszej  umowy będą się odbywały w formie pisemnych aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych prze Zamawiającego  i Wykonawcę  pod  rygorem nieważności.

§16

Poniższe załączniki stanowią integralną część umowy:

1. Przedmiar robót.

2. Projekt budowlany  - wykonawczy. „Przebudowa ulic w m.Kołbiel:  ul. Jana Kilińskiego  w km 0+007 -:- 0+199 odcinek I, ul. Jana Kilińskiego w km 0+000 -:- 044 odcinek II, ul. Józefa Zamojskiego w km 0+00 -: 0+209, ul.Targowa  w km 0+000 -:- 0+250  odcinek I,  ul.Targowa  w km  0+000 -:0 + 039, ul.Targowa w km 0+000 -:- 0+160 odcinek III gm. Kołbiel, powiat otwocki  województwo mazowieckie”

§17

Umowę  niniejszą sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym egz.  dla każdej ze stron.

…………………………………                      ……………………………….

Zamawiający :                                                  Wykonawca: